## 系统模块完成情况
板块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 详细描述 |  | 被简化的功能 | 预计人天
人事行政板块 | 花名册 | 员工信息（汇总展示） | 1、车管需求（人员证件的批量导出）；人事需求（5-30完成导出需求）；2、列表排序：工号、姓名、公司、项目、部门、职位、入职时间、性别、年龄、身份证号、学历，花名册报表导出信息单一，需调整，筛选项是否有公积金改为购保情况（各项目人事跟进员工信息的准确性），试用期12个月删除，增加无、1/2/3个月选项
|  | 员工通讯录（汇总展示） | 1、增加项目，增加所属公司属性，不显示紧急联系人；2、搜索条件增所属公司，项目；
| 招聘管理 | 备用人才库 | 1、信息与人员信息一致，姓名、项目、岗位、记录人（系统默认）必填；增加备注；2、网页显示姓名、项目、岗位、时间、电话、成绩（合格或不合格）、备注；3、入职流程审批流程（附件入职+上岗流程）；4、显示页按最近时间顺序排列； | 宏林：20190901： 完成15% (1.生成模板 2，模块与职位 映射 3.生成任务推送 4，app上任务查询 5 . app任务接收 并 完成签字 上传 。 当前已完成两个功能:模板生成 、职位映射）。预计：9.10号自测通过 | 入职过程简化了，无做电子签名，与施军确认 | 10 | 2019-09-23 | 中移物联网
|  | 用人申请记录 | 1、数据库结构更新（按TY-HR-RC-001 人力资源需求申请表）；2、流程为自定义。3、显示申请人，申请时间、申请项目、申请岗位、申请人数、审批意见；4、显示页按最近时间顺序排列；5、操作“查看”增加显示用人申请审批人审批情况及意见功能（如未通过，需填写驳回原因）
|  | 招聘计划管理 | 1、人员未招满前，可多次反馈并记录每一次反馈的时间；说明：功能建议根据招聘需求人数进行闭环设置，招聘完成显示”完成“状态；未完成，可有阶段性完成体现（如4月实招1人，5月实招2人），现系统仅有一次反馈操作；可根据需求人数、实际招聘入职人数、招聘实施时间计算招聘完成情况，增加招聘管理报表需求。
| 人员信息管理 | 人员信息列表 | 1、显示页增加“入职日期”，现页面入职日期默认为“发起入职日期”，部分与实际入职日期不一致，查看或编辑人员信息内入职日期为实际入职日期。2、姓名，项目、电话、部门、职位、身份证、试用期入库后不给修改权限，如果要修改只能删除或通过调动申请。、；3、证件状态（完善/未完善）识别错误，识别条件不清晰，证件图片规格显示调整，人员证件信息增加打印功能；4、显示页增加“入职日期”，现页面入职日期默认为“发起入职日期”，部分与实际入职日期不一致，查看或编辑人员信息内入职日期为实际入职日期； |  | 岗前培训需做优化，人事、车辆、安全三个培训为并列关系-行为检测部考核-项目经理-副总-总经理 | 20 | 2019-09-30
|  | 人员调动（转正、离职放在一个菜单） | 1、显示增加“项目”、“调动类型”筛选项；2、调动类型（升职、平调、降职、工作区域调动、项目间借调），3、可自住编辑流程。4、增加导出；5、调动类型分为： 试用期转正、观察期转正、实习期转正、岗位晋升、岗位平调、降职变动、调薪、工作地点变动、项目借调、归属公司变动 转正（试用期、观察期/见习期、实习期） 岗位变动（晋升、平调、降职） 调薪 项目变动（工作地点变动、项目借调、归属公司变动）
|  | 在职能力提升记录 | 改为在职能力提升记录，1、显示增加项目，部门、职位，2、筛选条件增加项目，部门、职位；3、“学校名称”删除，增加“签署培训协议(是否)”、起结时间改为“服务期起结”（非必填）、教育概述改“培训概述”
|  | 体检信息列表 | 1、增加“项目”、“职能”、“体检时间”、“体检名称”筛选项；2、显示增加项目；3、体检状态更改：合格/复查/不合格、增加“体检结果记录”框；4、无人员重复录入识别
|  | 合同管理 | 1、增加项目筛选及显示项目；2、合同续签需体现
|  | 黑名单管理 | 1、增加“项目”筛选项，并在显示页显示。
|  | 社保公积金管理 | 1、增加公司筛选及显示项目；2；人员离职后目前是自动删除，改为提醒人员删除并由人事处理跟进；3、结合实际人员信息花名册体现应缴、实缴人数报表。（签劳动合同默认五险一金应缴，签劳务合同则默认商业险应缴）
|  | 员工转正记录 | 1、增加“归属公司”、“部门”、“时间”筛选项。
入职记录（汇总展示）
客户管理
| 工时福利 （急） | 工时福利（汇总展示） | 缺失福禄申请类别字典（保养、审车，行政借调）
| 请假管理 | 员工年假列表（汇总展示） | 1、“年假总额”、“年假余假”与实际制度不符，入职未满一年的也显示有年假；2、年假计算方法有误，3、计算方式：未满一年按0天，>=1年为5天，以后每满1年增加1天，10天年假为顶峰；2、“删除”后不更新，需刷新才更新已删除，已误导以为未删成功，重复再删易误删掉其它记录。
|  | 请假申请列表（汇总展示） | 1、增加“时间”筛选项；2、“删除”后不更新，需刷新才更新已删除，已误导以为未删成功，重复再删易误删掉其它记录。
| 员工奖罚 | 处罚记录管理 | 1、缺少（具体奖/罚情况）文本录入款，2、按“TY-HR-RC-028 奖罚通知书”做模板；2、增加“项目”筛选项，显示页增加项目
|  | 奖励记录管理 | 1、缺少（具体奖/罚情况）文本录入款，2、按“TY-HR-RC-028 奖罚通知书”做模板；2、增加“项目”筛选项，显示页增加项目
| 宿舍管理 | 空置房 | 1、显示页排序调增，
|  | 入住管理 | 1、显示页排序调增
|  | 巡检管理 | 1、巡检管理新增内容需调整
|  | 退房记录（汇总展示） | 1、显示页排序调增，显示页增加退房日期、退房原因
| 离职人员管理 | 离职人员列表（汇总展示） | 1、离职人员列表显示页新增人员离职原因；2、离职申请增加申请日期，离职时间改为最后工作日，“是否正常离职”改为“离职类型”（正常离职，辞退，自离）；3、离职流程： 离职员工发起离职申请---部门经理---人事确认最后工作日、录入信息（停保预警）---离职手续办理（结算清单、交接清单、退房手续等）---完成（进入离职记录）；4、增加“报表”功能，根据公司/项目/部门/职能人员信息，计算阶段流失率、在职时间、离职原因分析等。
员工离职记录（汇总展示）
| 出差管理 | 出差管理 | 1、流程需要为活动；2、增加购票申请；3出差管理审批流程： 管理人员（省内）：员工发起---部门经理---项目经理 管理人员（省外）：员工发起---部门经理---项目经理/总部经理---副总经理/总监---总经理 增加抄送”项目人事、运作助理、人事行政经理“
| 盖章管理 | 盖章管理 | 1、流程需要为活动；2、增加章的属性和借章；3、盖章审批流程： 员工发起---部门经理/项目审批---副总经理/总监---总经理 添加抄送”各归属公司财务“
| 用车管理 | 用车管理 | 1、有时间区间选择窗口并可以按模板导出来，2、使用记录需要同步GPS方便人事部检查、可综合钉钉及滴滴功能
车辆管理板块 | 信息&证件 | 信息&证件 | 1、清单输出，2、证件输出，3、单台车档案；4、挂车无保险信息、罐检报告&仓容表选项、随车用品及违章。需按牵引车建立；5、车辆基础信息中的GPS、视频、液位仪、流量计移出，6、随车物品数据改为“车辆配置清单”配置清单显示内容为：物品类型（计量设备，通行设备、应急设备做字典），物品名称（字典）、物品ID、物品品牌、数量（均为1）、单位、生产日期、有效期，领用人，备注；7、出库领用后直接添加到车辆配置清单栏目里面8、增加车辆配置清单报废流程。9、增加物品类型及名称搜索；10、车辆配置清单导出（可以按项目、按类型、名称、车牌导出）；11、随车配置清单无新增按钮
| 违章管理 | 违章管理 | 1、BUG需增加违章跟进人，跟进人必须为管理人员；2、违章挂车填写不了；3、违章管理应记录司机本年的违章次数，超过3次发起司机多次违章提醒功能,；4、增加项目；5、增加项目及时间区间筛选
| 轮胎管理 | 库存 | 1、改为轮胎临时库存，需要与仓库系统建立连接；2、轮胎编号需做唯一排查；3、增加新、旧轮胎字段；4、显示：编号、品牌、型号、购入时间、入库时间、轮胎使用里程；5、轮胎编号及驻点需做字典；6、需增加单条新增口；7、清单导出
|  | 报废记录 | 1、清单导出
|  | 使用管理 | 1、显示排序：编号、品牌、型号、开始使用日期、轮胎使用里程、项目、车辆、挂车、位置、开始使用时车辆里程；2、使用只能根据项目从临时库中拿，可根据二维码及轮胎标号；3、挂车使用的轮胎必须有牵引车配套，4、增加项目、车辆、搜索；5、支持使用记录导出，二维码批量导出（轮胎编号-车牌-位置）
|  | 旧胎管理 | 1、除报废功能外，增加重复使用功能，其功能是把旧轮胎移到临时轮胎库里面，并标准旧胎
|  | 更换记录 | 1、挂车使用的轮胎必须有牵引车配套；2、增加更换审批人，并增加审批人修改内容和驳回的权限；3、清单导出
|  | 补胎记录 | 1、显示:补胎时间、轮胎编号、品牌、型号、轮胎使用里程、项目、车牌、挂车、申请人、审批人；2、使用记录能按选择项批量导出。3、清单导出
|  | 调胎记录（新增） | 1、显示轮胎编号、品牌、型号、车辆、挂车、原位置、现位置；3、清单导出
|  | 报废轮胎 | 1、显示排序：编号、品牌、型号、开始使用日期、轮胎使用里程、项目、车辆、挂车、报废时间、报废审核人；2、使用记录能按选择项批量导出；3、报废时间为换下来的时间；4、增加项目、车辆、月份筛选。5、清单导出
| 维修计划 | 计划列表 | 1、司机发起维修后，审批人在手机端查看不了，2、无法发起挂车维修、3、维修平均要推个发起人；4、PC及手机端需要有审批提醒，5、PC及手机端驾驶员、维修工时、维修费用、配件非必填；6、增加项目选项；7、项目及时间区间筛选；7、车辆维修清单导出，8、车辆维修配件清单导出。 |  | 流程简化，维修补录口需开APP录入扣，由指定的维修负责对象录入（维修开始时间和结束时间按点击获取）。评价需要开APP由，指定的人员验收发起。需要取消纸质文档，建立直接打印 | 10 | 2019-09-13
|  | 历史记录 | 1、维修完成后历史记录没有数据；2、显示要增加项目，维修类型，配件类；3、增加项目、维修类型、配件筛选。
| 保养计划 | 保养计划列表
保养历史纪录
| 停车计划 | 停车计划
停车解禁记录
| 车辆通行证 | 车辆通行证 | 1、针对对象是站点或库，需要有站、库的编辑口；2、显示出区域；3、无挂车通行证；4、归属区域改为通行区域，做成字典；5、所属公司改为项目；6、增加备注
| 报废管理 | 车辆报废申请记录 | 1、报废公里需做限定条件，不能小于当前车辆里程。
|  | 报废车辆列表（汇总展示） | 1、显示：车辆，项目、品牌、行驶证登记日期，报废日期，报废公里数、报废人、审核人。
| 车辆里程清单 | 车辆里程清单 | 1、日期，车牌，挂车、驾驶员、开始里程、结束里程；2、此里程从出车日志上直接获取。3、修改编辑，新增、删除功能。
| 尿素管理 | 尿素统计
| 油耗管理 | 油耗统计 | 1、改为油耗清单
| 审证计划 | 牵引车
挂车
安全中心 | 机构&人员 | 机构&人员 | 1、补充删除权限及编辑权，2、机构级别改为总公司及分公司；3.在所属公司后面，增加字段“所属岗位”，下拉菜单：HSSE管理部门、专职HSSE管理人员、GPS监控人员、装卸管理人员、总公司HSSE管理委员会成员、分公司HSSE小组成员；
| 目标&计划 | 目标&计划 | 1、修改：完成标准(次数) 改为考核目标(次数)；任务起始时间 改为 考核起始时间；任务结束时间 改为 考核结束时间；主要负责人 改为 主要责任人；
| HSSE责任书 | HSSE责任书 | 1、形成电子文档施行电子签名；2、所属公司对象是公司名称不是项目名称；3.增加“负责人”，表明跟员工签订责任书的责任方。4.增加“到期日”，并自动设置到当年的12月31日到期，并加以提醒所在项目安全负责人。
| 培训&考试&例会 | 岗前培训计划 | 1、形成电子文档施行电子签名；2、会议见到流程；3、培训开始/结束时间需要到具体的时间；4、学时为必填项；5、培训或会议发起后仍然可增加人员；6、新增培训=“岗前培训”，培训/会议名称=“培训主题”，全部“考试”改为“考核”，评判人=“考核人”；6.在确认会议人员时，增加上传附件1：会议/培训签到表。增加上传附件2：会议/培训现场照片。” 8.考试方式下拉菜单 改为 试卷、提问、实操 9.考试类型 改为考试对象 下拉菜单 改为 驾驶员、押运员、管理人员、其他 |  | 培训&会议流程简化，无APP签到口（获取位置和时间） | 10 | 2019-09-27
|  | 在岗培训 | 1、形成电子文档施行电子签名；2、会议见到流程；3、培训开始/结束时间需要到具体的时间；4、学时为必填项；5、培训或会议发起后仍然可增加人员；7、新增培训=“在岗培训”，培训/会议名称=“培训主题”，全部“考试”改为“考核”，评判人=“考核人”；6.在确认会议人员时，增加上传附件1：会议/培训签到表。增加上传附件2：会议/培训现场照片。 8.考试方式下拉菜单 改为 试卷、提问、实操 9.考试类型 改为考试对象 下拉菜单 改为 驾驶员、押运员、管理人员、其他 |  | 培训&会议流程简化，无APP签到口（获取位置和时间）
|  | 例会发布 | 1、形成电子文档施行电子签名；2、会议见到流程；3、培训开始/结束时间需要到具体的时间；4、学时为必填项；5、培训或会议发起后仍然可增加人员；8、新增培训=“新增例会”，培训/会议名称=“会议培训”，全部“考试”改为“考核”，评判人=“考核人”；6.在确认会议人员时，增加上传附件1：会议/培训签到表。增加上传附件2：会议/培训现场照片。 8.考试方式下拉菜单 改为 试卷、提问、实操 9.考试类型 改为考试对象 下拉菜单 改为 驾驶员、押运员、管理人员、其他 |  | 培训&会议流程简化，无APP签到口（获取位置和时间）
|  | 考试管理 | https://www.qingsuyun.com/site/login?url=https%3A%2F%2Fwww.qingsuyun.com%2Fsite%2Fexam%2Fexam%2Feditor%3FpaperId%3D18081419771%26generateType%3D2%26show%3D1%26isEditOperate%3Dtrue |  | 1、需要做试卷微信推送。 | 30
|  | 考试试卷管理 | 按以上标准建立
|  | 考试试题管理 | 账号：18818901702；密码：sheng613
|  | 人员培训清单（汇总展示） | 1、增加项目属性、2、项目及时间区间查询；3、增加导出功能；4.增加查看培训结果；
| 安全检查管理 | 安全检查任务列表（汇总展示） |  |  | 任务发布简化，安全检查无关联运作信息，无法拿到全部信息 | 5 | 2019-09-11
|  | 安全检查参数配置 | 1、新增其他介质的检查表，见附件，2、可根据目前的几大检查的建立。
|  | 出车检查清单 | 1、word模板输出，2、显示：检查日期、检查类型、项目、车辆、挂车、驾驶员、里程，3、清单输出 4、增加收车检查。 |  | 1、增加出车收车检查停车强制项目，只有出现必须经过项目经理同意才能出车。 | 5 | 2019-09-11
|  | 日常检查清单 | 1、word模板输出，2、不要现有的记录，只有具体项的内容，3、显示：检查日期、检查大类（日常、联合、专项、视频）、检查类型、项目、检查人、车辆、挂号、被检查人、车辆位置、检查位置、检查得分、状态；4、清单导出；5、检查人最多只能四人，不要做人数限定；6、车辆检查增加挂车检查，7、其他检查增加押运检查；8、增加检大类、检查类、车辆搜索；9、得分情况不正确，应该是得分率而不是得分，得分率=得分情况/考核项目分数总和；10、显示不通过项数量及内容。 |  | 联合检查数据输出不全、车辆位置无获取 | 2 | 2019-09-03
|  | 电话检查清单 | 1、清单输出（添加检查日期列），2、增加项目及查询。
| PI/NM管理 | PI/NM管理 | 1、word模板输出（取消） 2.无法搜索管理人员；
| 变更管理（MOC） | 变更申请 | 1.总经理审批人 改为 审批人
变更任务
变更意见
| 附件&法律法规 | 附件&法律法规 | 1.导入后，实施日期有误。2.导入模板中 审批人电话 改为 审批人
| 目标与考核 | 目标与考核（汇总展示）
| 安全支出 | HSSE详情 | 1. 新增中：增加：下拉菜单-提取公司。下拉菜单设置为公司名不是项目名
HSSE费用总计
| 疲劳管理（板块转移到预警中心） | 疲劳值管理（驾驶员） | 1、统计方法有问题（放到23日后）
|  | 驾驶员睡眠值管理 | 1、需要进行数据整理，如拆分，合并；2、前端只显示值班的司机的信息。 |  | 数据异常未优化，疲劳计算模型未建立 | 20
|  | 疲劳值管理（班次） | 1、统计方法有问题
|  | 高风险人员识别 | 1、等待做数据连接
| 风险管理 | 超天/超时/休息点违规跟踪 | 需与人事处罚挂钩
|  | 检查类异常跟踪 | 1、需与人事处罚挂钩；2、显示：检查日期，项目、检查大类（日常、联合、专项、视频），检查类型（车辆、装油、卸油、防御型、KCP、电话、酒精、药物）、类型小项（具体类）、车辆、挂车、驾驶员、检查人、备注、图片。2、补充流程
|  | 高风险司机管理跟踪 | 需与人事处罚挂钩
| 事故管理 | 事故报告（安全部） | 1、出现数据时需做站内信通知到项目安全部、行为监察部、调度部、项目经理。2.事故报告增加：网页版报告/手工录入，由安全部负责，然后发起事故后续流程。 |  | 事故流程简化，需要取消纸质文档，建立直接打印 | 20
事故管理（汇总展示）
|  | 事故报告（项目经理） | 1、事故简报、详细报告图片改为在线文本编辑。
事故记录（汇总展示）
运作板块 | 实时监控 | 实时监控（汇总展示） | 1、增加车辆状态及车辆检索功能，2、需求链接、3、全部实施监控统一用一个版本；4、用小车图标；5、车辆的状态有各种颜色，行驶用绿色（重车用全录，轻车用半绿），停止用灰色，异常用红色； |  | 需要按大屏模式，并做车辆搜索列表，并做运作，维修等连接。 | 20 | 2019-09-23
| 路书管理 | 路书制定 | 1、增加路书回放后直接生产路书的功能；2、站、库点要有是否需要通信证的编辑口。3、需要做清单导出，4、需要做文本导出（按模板） | 小彭:20190901 : 开发完成，9.2号自测，9.4号和前端联调。 | 无路书全面输出，危险点、信息点无在路线上显示出来 | 5 | 2019-09-16 | 中移物联网
|  | 路段等级管理 | 1、能清楚统计出每条路书的各种道路的运距。
|  | 危险路段管理 | 1、需要在路书上显示，2、能提供警报，3、独立于路书制作
路书审批
| 每日计划（流程简化） | 商品管理 | 放入每日计划 | 修园：9.2号确认 | 模型过于简单，变更模式单一，单独更改站点，与施军确认 | 40 | 2019-09-30 | 中移物联网
合同车次配置
人车绑定配置
客户需求管理
车次排班
|  | 运输计划管理 | 1、实时跟踪可以看到车辆位置及行车速度；2、增加配送计划站点先后顺序的流程，司机移动端可以更改计划先后顺序，调整后系统会告知调度，调度在制作计划是可以手动锁定计划，锁定的计划司机无法更改先后顺序；3、缺少司机出车和收车时间,4、实时跟踪，增加库、站点图标，图标下面有编码及中文名。
运输距离超长预警（位置转移到预警中心）
| 行程管理 | 行程管理（看版） | 行程分页：速度监控、疲劳监控、其他异常监控 | [5 empty] | zho
| 轨迹回放 | 轨迹回放（汇总展示） | 1、轨迹修订
| 人员班表 | 人员值班情况（汇总展示）
| 工时记录 | 工时记录（汇总展示） | 问题计划执行后路书删除对原来工时有没影响。1、工时清单统计按车次，按每日合计
| 换班记录 | 换班记录（汇总展示）
预警中心 | 人员预警 | 人员证件预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 体检预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 离职预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 劳保用品使用预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询；3、需要和物品的有效期
仓库劳保用品预警
|  | 劳动合同 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 试用期 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 入职日 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
离职社保预警
回顾培训预警
|  | 生日提醒 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
| 车辆预警 | 车辆证件预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询；3、没有挂车证件预警
挂车证件到期预警
|  | 通行证预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
轮胎1年未使用预警
|  | 轮胎保质期预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 轮胎里程预警 | 1、查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、增加项目及项目查询
|  | 保养提醒（月） | 按日期大小排序
|  | 维修提醒（月） | 按日期大小排序
|  | 车辆安全设备到期预警 | 查询条件可按名称，职位，到期天数查询
员工车辆安全设备到期预警
仓库车辆安全设备到期预警
司机违章次数预警
|  | 违章超时未处理预警 | 查询条件可按名称，职位，到期天数查询；2、违章管理应记录司机本年的违章次数，超过3次发起司机多次违章提醒功能
随车物品到期预警
|  | 车辆保险超期预警 | 查询条件可按名称，职位，到期天数查询
| 安全预警 | 驾驶超天预警 | 1.无法显示安全预警页面。
|  | 驾驶员睡眠预警 | 调出低于5小时的睡眠合计，日期改为上传时间（调出具体时间），增加休息开始时间和结束时间。
司机驾驶超时（单次）
司机驾驶超时（全程）
驾驶员计划超时预警
超长途预警
|  | 高风险司机识别预警 | 目前死数据，需要联通数据
报表中心 | 人事报表 | 结构分析 | 岗位属性（大岗位及细化岗位），职位级别，年龄，工龄，学历，在职，籍贯（以下报表均有汇总及项目）
|  | 入离职分析 | 离职人数分析，流失率统计，离职原因统计
| 车辆报表 | 牵引车结构分析
挂车结构分析
财务&仓库管理 | 仓库列表 | 仓库列表
| 申领管理 | 申领管理
| 申购管理 | 申购管理
| 物品管理 | 轮胎管理
物品列表
| 待办任务 | 待办任务
| 我的申购 | 我的申购
| 资产管理 | 资产变卖申请列表
归还申请列表
固定资产库存总清单
变卖物品清单
报废物品清单
固定资产总清单
报废申请
资产变卖申请
| 财务管理 | 预算申请列表
费用报销列表
| 采购管理 | 采购管理
大屏 | 主屏 |  | 1、把GPS信息和计划信息合并到一起，2、用小车图标；3、车辆的状态有各种颜色，行驶用绿色（重车用全录，轻车用半绿），停止用灰色，异常用红色；4、主屏刷新项目后其他屏需在3秒内变。
| 车辆人员信息左下1 |  | 1、运作信息计算方法有问题；2、异常数据提取有问题
| 运营预警信息左下2 |  |  | 志： 6个预警，完成2个。9.4号和前端联调，9.6号周五完成 | 所有预警未假数据，需做关联，运作数据需调整新的接口 | 5 | 2019-09-06 | 中移物联网
| 综合数据信息右上1 |  | 1、安全里程数据除广壳会累加，其他不累计。2、车载数据、安全里程人员需增加录入接口 | 李：完成导入功能，其他待确认。计划：9.4号和前端联调 | 1、需要增加数据接口导入，2、车载里程怠速存储单位不对，怠速（次/百公里）改为怠速占比，油耗改为油耗（升/公里） | 3 | 2019-09-11 | 中移物联网
| 营运安全信息右上2 |  | 1、检查统计按项目提取当前月份数据；2、高风险司机需增加人数，
| 行程管理信息右下 |  | 1、需做数据接口
| 消息 |  |  |  | 2、消息简化，与施军确认 | 30 | 2019-09-30 | 中移物联网
移动APP | 安全 | 防御性检查
车辆检查
装油检查
卸油检查
KCP检查
电话检查
酒精检查
药物检查
视频检查
PI/NM
检查确认
事故热线
安全统计
|  | 联合/专线 |  |  | 数据显示错误
车胎检查
其他类检查
| 车辆 | 出车检查
收车检查
故障报修
|  | 车辆异常信息（维修加护） |  |  | 需要优化，增加维修录入口 | 5 | 2019-09-29
保养计划
审车计划
我的违章
|  | 轮胎管理 |  |  | 功能被简化 | 20 | 2019-09-15
尿素管理
加油管理
| 运作 | 接单任务
我的驾驶
安全里程
盖章申请
休假申请
出差申请
申领申请
申购申请
工时申请
费用报销
| 后台配置 | 组织架构 |  |  | 目前只有两级，天佑目前有四级，“集团公司、大区、公司、部门” | 15

## Sheet1 (hidden)
|  | 人员证件预警 | 100%
|  | 回顾培训预警 | 100%
|  | 体检到期预警 | 50%
|  | 离职社保预警 | 100%
人员预警 汇总
|  | 车辆证件预警 | 100%
|  | 通行证预警 | 100%
|  | 轮胎1年未使用预警 | 100%
|  | 轮胎里程预警 | 100%
车辆预警 汇总
预警中心 汇总 | 93.75%
| 运作分析 汇总 | 运作分析 | 0%
| 安全分析 汇总 | 安全分析 | 0%
| 预警分析 汇总 | 预警分析 | 0%
| 维修保养分析 汇总 | 维修保养分析 | 0%
报表中心 汇总 | 0%
| 个人信息 汇总 | 个人信息 | 100% | 100%
| 工时福禄申请请假管理 汇总 | 工时福禄申请请假管理 | 100%
| 我的福利房 汇总 | 我的福利房 | 100%
| 部门培训 汇总 | 部门培训 | 100%
| 我的违章 汇总 | 我的违章 | 100% | 100%
| 我的考试 汇总 | 我的考试 | 100%
| 我的奖励 汇总 | 我的奖励 | 100%
| 我的惩罚 汇总 | 我的惩罚 | 100%
| 离职申请 汇总 | 离职申请 | 100%
| 转正申请 汇总 | 转正申请 | 100%
| 轮胎领用申请 汇总 | 轮胎领用申请 | 100% | 100% | 0%
| 我的出差 汇总 | 我的出差 | 100% | 100% | 0%
| 盖章申请 汇总 | 盖章申请 | 100% | 100% | 0%
个人中心 汇总 | 85.71%
| 组织机构编辑 汇总 | 组织机构编辑 | 100%
| 小组权限 汇总 | 小组权限 | 100%
| API接口配置 汇总 | API接口配置 | 100%
| 参数管理 汇总 | 参数管理 | 100%
| 公司职位配置 汇总 | 公司职位配置 | 100%
| 到期提醒配置 汇总 | 到期提醒配置 | 100%
| 入职流程配置 汇总 | 入职流程配置 | 100%
| 菜单管理 汇总 | 菜单管理 | 100%
后台设置 汇总 | 100%
总计 | 81.71% |  | 86.36% | 100% | 0%

## 手机功能
安全板块 | 修改内容 | 备注
车辆检查 | 1、搜索对象车辆、挂车；2、搜素录入为OR关系；3、可自动带出；4、可修改；5、对象为所有人员
装油检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为驾驶员或押运员
卸油检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为驾驶员或押运员
跟车检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为所有人员
KCP检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为驾驶员或押运员
电话检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为所有人员
酒精检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为所有人员
药物检查 | 1、搜索对象姓名；2、对象为所有人员
视频检查 | 1、搜索对象姓名、日期（完前推10天）；2、AND关系
联合检查 |  | 按目前板块
专项检查 |  | 按目前板块
PI/NM |  | 按目前板块
检查确认 |  | 按目前板块
事故热线 |  | 按目前板块
车辆板块(手机APP） | 修改内容 | 备注
出车检查 | 1、录入里程需增加验证，不得低于当前车辆行驶里程
收车检查 | 1、录入里程需增加验证，不得低于当前车辆行驶里程
故障报修 |  | 按目前版本
异常汇总 | 1、
维修计划 | 1、显示：项目、对象（车/挂）、维修内容、预计维修时间、维修负责人（多个）、驾驶员（非必填），2、搜索条件：项目、车辆、维修人；3、跟网页同步并指显示未完成的（超过维修时间标识红色）；4、项目信息隔离，驾驶员账号可根据对象拿到数据
保养计划 | 1、显示：项目、对象（车/挂））、保养类别、预计保养时间、保养性质、保养地点、保养负责人（多个）、驾驶员（非必填）；2、搜索条件：项目、车辆、保养性质；3、跟网页同步并指显示未完成的（超过保养时间标识红色）；4、项目信息隔离，驾驶员账号可根据对象拿到数据
审车计划 | 1、显示：项目、对象（车/挂）、审车类别、预计时间、审车地点、负责人、驾驶员（必填）；2、搜索条件：项目、车辆、保养性质；3、跟网页同步并指显示未完成的（超过保养时间标识红色）；4、项目信息隔离，驾驶员账号可根据对象拿到数据
我的违章 | 1、项目、车辆、违章日期、违章地点、违章内容、违章人、处罚情况、状态、跟进人，2、项目信息隔离，驾驶员账号可根据对象拿到数据
轮胎管理 |  | 按目前版本
加油数 | 1、搜索条件：牵引车，2、录入内容：加油数、费用、加油时里程，3、里程做验证。
尿素登记 | 1、搜索条件：牵引车，2、录入内容：尿素用量（桶）、费用、使用时里程，3、里程做验证。
运作板块 | 修改内容 | 备注
运单任务 |  | 按目前板块
调度看板 | 1、显示：根据网页；2、项目隔离，管理人员可看到全部，驾驶员、押运员只能看到自身的车辆
我的工时 | 1、显示（当月）：截止日期、工作天数、累积工时、日均工时、2、按个人
我的驾驶 | 1、显示：截止日期、车辆、车载得分
安全里程 | 1、显示：截止日期、安全里程
日常办公 | 修改内容 | 备注
上班打卡 | 1、按订订
下班打卡 | 1、按订订
用车申请 | 1、自定义流程；2、自动导航功能，3、轨迹记录、里程记录
盖章申请 | 1、自定义流程
请假申请 | 1、自定义流程
出车申请 | 1、自定义流程
申购申请 | 1、自定义流程
工时补助 | 1、自定义流程
费用报销 | 1、自定义流程
菜单栏 | 翻页、直流 | 备注
常用板块 | 1、可以自定义，从其他板块中拿常用功能
安全板块
车辆板块
运作板块
日常办公
功能栏 | 翻页、直流 | 备注
消息 | 1、收集新增未处理时间；2、点击未处理事件可连接到该事件的界面。
工作台 |  | 按目前板块
通行录 |  | 按目前板块
个人中心 |  | 按目前板块